## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 및 설계 | 공통 | 프로젝트 정의 | 서비스 목적 및 개발 범위 확정 | 공통 | 완료
| PM | 요구사항 정의 | 기능/비기능 요구사항 및 성능 목표 수립 +1 | 공통 | 완료
| PM | 데이터 사전 정의 | 수집 대상(Tier 1~3) 및 핵심 지표 정의 +1 | DATA | 완료
| BE | 시스템 설계 | ERD 작성 및 API 명세 초안 (Auth, ESG CRUD) +1 | BE | 완료
| 공통 | 화면 IA 설계 | 대시보드 및 챗봇 UI 와이어프레임 설계 +1 | FE | 완료
| 공통 | WBS | 전체 작업 분해, 담당자 배정 및 일정 매핑 | PM | 완료
BE
데이터 및 분석 | DATA | 데이터 수집 및 전처리 | DART, KCGS 등 데이터 수집 및 결측치 처리 +1 | DATA | 완료
| DATA | 지표 산출 알고리즘 | 재무체력 및 환경부담지표 수식 구현+1 | DATA | 완료
| DATA | EDA 및 라벨링 | 수집 데이터 분석 및 등급(A~C) 라벨링 수행 | DATA | 완료
모델개발 | BE | 예측 모델 개발 | LightGBM/Logistic 및 OLS, Bayesian, MonteCarlo 혼합 탄소 배출량 궤적(Trajectory) 예측 모델 개발 | PM | 완료
| BE | 모델 튜닝 | 하이퍼파라미터 최적화/교차 검증 및 KAU25, EUA 등 ETS 탄소 비용 다중 시나리오 연동 튜닝 | PM | 완료
| BE | 추천 엔진 구현 | SHAP 기반 취약 지표 도출 및 개선 과제 매칭 +1 | PM | 완료
| FE | 검증 챗봇 로직 | SOQ 제출 데이터 형식 검증 및 가이드 대화 구현 | PM | 완료
개발 및 배포 | DB | 핵심 API 개발 | Tier별 데이터/예측 결과 반환 및 Simulator/Compare 탭 간의 세부 실행 계획 데이터 라우팅/연동 API 구축 | PM | 완료
| DB | 시각화 UI 구현 | 이중축/게이지 차트 및 동적 탄소 비용(포트폴리오 비중, 경매 절감률) 연동 시뮬레이터 UI, Profile/Dashboard 탭 고도화 | PM | 완료
| DB | 시스템 배포 | MySQL 구축 및 도커(Docker) 기반 서버 배포 | PM | 진행중
평가 및 완료 | 공통 | 성능 평가 수행 | RMSE, F1-Score 등 지표 기반 모델 평가 | PM | 진행중
| PM | 최종 테스트 | 시나리오별 통합 테스트 및 오류 수정 | PM | 진행중
| 공통 | 결과 도출 | 프로젝트 성과 정리 및 발표 자료(PPT) 제작 | PM | 작업대기